## 計画書
（別記第２１号様式－１）
排水管清掃作業計画書
平成 年 月 日
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 様
札幌市中央区北○条西○丁目
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ ㊞
【○○○ビル（札幌市中央区北○条西○丁目）】の排水管清掃については、次のとおり実施する。
１ 作業実施年月日・時刻
平成 年 月 日 時 分 から 平成 年 月 日 時 分 まで
２ 排水管清掃人員
○○○○を排水管清掃作業監督者(責任者）とし、おおむね○○名で作業を行う。
３ 排水管清掃作業手順及び工程等
別記第２１号様式－２のとおり。
５ 使用機材
（名称及び台数を記載すること。）
６ 排水管清掃方法
排水管の配管系統や寸法、形状及び材質を図面等により確認するほか、清掃を行おうとする日
の建築物の使用状況を考慮して行う。
７ その他
作業員については、日ごろから研修を実施する等資質と技術向上に努める。
また、作業員の服装等については、常に清潔なものとする。

## 手順・工程
（別記第２１号様式－２）
＜作業手順＞
現場に集合（ 時 分）
↓
契約条項の確認
↓
作業チームの確認
↓
作業機材・機器の確認
↓
掃除場所の確認
↓
排水管の使用状況確認（故障及び異常状態等を含む。）
↓
排水槽周辺の清掃
↓
安全処置の確認（安全帽・長ぐつ・火気・電気・換気・工具・機器・油類・仮設物等）
↓
作業開始
↓
作業終了
↓
排水開始
↓
現場周辺の整理･整頓
↓
作業完了(立会人により作業完了の確認を受ける。）
↓
作業報告書提出
＜作業工程＞
1 | 室内の養生（清掃に使用する資機材の搬入時及び清掃時における天井、壁及び床並びに室内に
おける備品等の汚損を防止するため、必要な場所にフィルムシートによる養生等を行う。）
2 | 機器搬入・設置（集塵機を搬入・設置する）
3 | 排水管内部の汚泥の堆積状況等を内視鏡により点検
4 | 清掃方法により器具の取り外し、掃除口周辺の除去物質の飛散防止措置を行う。
5 | 悪臭発散の防止に配慮する。
6 | 排水管内の清掃・消毒等を行う。
7 | 修理箇所の有無の点検（必要に応じ修理を行う。）
8 | 掃除口、取り外した器具等の復旧
9 | 排水管の継ぎ目等から漏水がないこと、トラップの封水が適切に保たれていること等を確認し、
掃除口周辺の清掃を行う。
10 | 使用機材を搬出
11 | 養生を片付け、施行室内や通路等を清掃・点検