## はじめにお読みください
新・週休２日履行確認ツールについて
・このファイルは、週休２日工事の実施計画および履行状況を確認するために作成
したものです。
・カレンダー形式で日々の履行状況（計画、実施）を入力することで、現場閉所率が出力
されるようになっています。（実績調書ワークシート）
・このファイルおよび印刷物は、発注者指定の様式とはしていません。
（受注者、発注者の独自の様式等の使用を妨げるものではありません）
・実績調書を、履行確認の協議に使用する、印刷物を施工協議簿に添付する等、受発注者
間の情報共有を図るため、各自で使いやすいように活用ください。
入力方法
〔初期入力 ワークシート〕
・黄色着色セルに入力する。
（実績調書ワークシートの、契約工期および対象期間に反映される）
〔実績調書 ワークシート〕
・受注者の施工予定（施工計画書提出時のもの）を、計画欄に記入する。
（作業日は「■」、休工日は「休」を選択）
・受注者の施工実績を、実施欄に記入する。
（計画欄と同じ記入方法）
確認方法
○受注者が週休２日の取組を希望する場合
・施工計画書受理時に週休２日工事の実施計画書（休日等取得計画）の妥当性について
以下の内容を確認する。
○ | 施工計画時に、４週８休以上の休日取得が見込まれているか？
（実績調書ワークシートの、計画時チェック欄が「OK」となっているか）
○ | 無理な計画となっていないか？
・工事実施時は、実施状況又は実施予定状況を適宜確認し、週休２日工事の履行を
確認する。
○ | 実績調書ワークシートの記入内容に誤りはないか？
○ | 他の工事書類等との整合が図られているか？
○ | 現場閉所率を確認し、履行状況に応じた設計変更を行う。

## 初期入力
○ 黄色着色セルに入力してください。 |  |  |  | 2018 | 1 | 2
年度 | 西暦 | 2026 |  | 2019 | 3 | 4
工事名 |  |  |  | 2020 | 5 | 6
工期 | 着工日 |  | 工事請負契約書に記載される着工日 を記入する | 2021 | 7 | 8
| 工事の始期日 |  | 実際の工事のための現場における準備作業に着手する日 を記入する | 2022 | 9 | 10
| 工事の完了日 |  | 後片づけ作業が全て完了した日 を記入する | 2023 | 11 | 12
| 完成日 |  | 工事請負契約書に記載される完成日 を記入する | 2024 | 13 | 14
|  |  |  | 2025 | 15 | 16
|  |  |  | 2026 | 17 | 18
|  |  |  | 2027 | 19 | 20
|  |  |  | 2028 | 21 | 22
|  |  |  | 2029 | 23 | 24
|  |  |  | 2030 | 25 | 26
|  |  |  | 2031 | 27 | 28
|  |  |  | 2032 | 29 | 30
|  |  |  | 2033 | 31 | 32
|  |  |  | 2034 | 33 | 34
|  |  |  | 2035 | 35 | 36
|  |  |  | 2036 | 37 | 38
Note on D4: ３月契約は翌年度 （翌４月の年度） として下さい

## 実績調書【通常版】
休日等取得実績調書
[12 empty] | 契約工期 | [8 empty] | 対象期間 | [13 empty] | 月別 判定 | 確認
工事名 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | ～ | 0 |  |  |  |  | 工事の始期 |  | 0 |  |  | ～ | 工事の完了日 |  |  | 0 |  |  |  |  | 休 | [7 empty] | 月別判定
[36 empty] | ■ |  |  |  |  | 当該月 | 対象外 | 稼働 | 計画 |  | 実施
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 実休工日 | 休暇控除 | 稼働日 | 対象期間 | 土日 | 土日 | 土日 | 完全週休2日 | 月単位 | 完全週休2日 | 月単位
2026年 |  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
3 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | OK
|  | 実施 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |  |  | OK
0
|  | 曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
4 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | OK
|  | 実施 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |  |  | OK
0
|  | 曜日 |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
5 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | OK
|  | 実施 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  |  | OK
0
|  | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
6 | 月 | 計画 | [32 empty] | OK |  | 8 | 0 | 22 | 30 | 8 | 0 | 0 | OK | OK | bar: 月 to 火
|  | 実施 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |  |  | OK
0
|  | 曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
7 | 月 | 計画 | [32 empty] | OK |  | 9 | 0 | 22 | 31 | 8 | 0 | 0 | OK | OK | bar: 水 to 金
|  | 実施 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |  |  | OK
0
|  | 曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 夏 | 夏 | 夏 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
8 | 月 | 計画 | [32 empty] | OK |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 0 | OK | OK | bar: 土 to 木; 夏 to 夏
|  | 実施 | [34 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |  |  | OK | bar: 夏 to 夏
0
|  | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
9 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | OK
|  | 実施 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |  |  | OK
0
|  | 曜日 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
10 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | OK
|  | 実施 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |  |  | OK
0
|  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
11 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | OK
|  | 実施 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |  |  | OK
0
|  | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 年末 | 年末 | 年末
12 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | OK | bar: 年末 to 年末
|  | 実施 | [34 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |  |  | OK | bar: 年末 to 年末
0
2027年 |  | 曜日 |  | 年始 | 年始 | 年始 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
1 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | OK | bar: 年始 to 年始
|  | 実施 | [34 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |  |  | OK | bar: 年始 to 年始
0
|  | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
2 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | OK
|  | 実施 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |  |  | OK
0
|  | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
3 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | OK
|  | 実施 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |  |  | OK
0
〔凡例〕 ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
|  |  |  | 火: 計画時チェック |  |  | 19 |  | 48 | 67
[16 empty] | 週休２日達成判定 | ＝ |  |  |  | 完全週休２日（土日）達成
|  |  |  | 土: 現場閉所率（％）; 日: ＝; 月: 現場閉所日数/週休2日確認対象期間 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | ＝ | 19日/67日 | [9 empty] | [週休別現場閉所率]
[17 empty] | ＝ | 28.36% |  | → | 4週8休以上 | [6 empty] | 4週8休以上
[12 empty] | 実施時チェック | [15 empty] | 28.5%以上
[16 empty] | 週休２日達成判定 | ＝
[16 empty] | 現場閉所率（％） | ＝ | 現場閉所日数/週休2日確認対象期間
[17 empty] | ＝ | 0日/0日
[17 empty] | ＝ | 0% |  | →
[23 empty] | 完全週休２日（土日）達成 | [5 empty] | ４週８休以上
[23 empty] | 月単位での４週８休達成 | [5 empty] | 28.5%以上
通期での４週８休達成
未達成
・休工日（休）の合計が，現場閉所日数となる。･･･①
・作業日（■）と休工日（休）の合計が，対象期間日数となる。･･･②
・右記の現場閉所率は，①／②により計算される。
・現場閉所率は
４週８休以上： ８日／２８日＝２８．５％以上休

## 実績調書【港湾版(陸上・海上)】
休日等取得実績調書 【港湾工事】
[12 empty] | 契約工期 | [8 empty] | 対象期間 | [13 empty] | 月別 判定 | 確認
工事名 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | ～ | 0 |  |  |  |  | 工事の始期 |  | 0 |  |  | ～ | 工事の完了日 |  |  | 0 |  |  |  |  | 休
■
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 実休工日 | 休暇控除 | 稼働日 | 対象期間
2026年 |  | 曜日 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | 月 |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 夏 | 夏 | 夏 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 月 | 計画 | 陸 上 | [31 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | bar: 13 to 15
|  |  | 海 上 | [31 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | bar: 13 to 15
|  | 実施 | 陸 上 | [31 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | bar: 13 to 15
|  |  | 海 上 | [31 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | bar: 13 to 15
|  | 曜日 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 年末 | 年末 | 年末
12 | 月 | 計画 | 陸 上 | [31 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | bar: 29 to 31
|  |  | 海 上 | [31 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | bar: 29 to 31
|  | 実施 | 陸 上 | [31 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | bar: 29 to 31
|  |  | 海 上 | [31 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | bar: 29 to 31
2027年 |  | 曜日 |  | 年始 | 年始 | 年始 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 月 | 計画 | 陸 上 | [31 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | bar: 1 to 3
|  |  | 海 上 | [31 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | bar: 1 to 3
|  | 実施 | 陸 上 | [31 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | bar: 1 to 3
|  |  | 海 上 | [31 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | bar: 1 to 3
|  | 曜日 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
〔凡例〕 ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
|  |  |  | 8: 計画時チェック |  |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 陸上 |  | 現場閉所率（％） | ＝ | 現場閉所日数/週休2日確認対象期間 | [7 empty] | 合算 (陸上＋海上)
[14 empty] | ＝ | #REF!
|  |  |  | 11: ＝; 12: #REF!; 23: 現場閉所率（％）; 24: ＝; 25: 現場閉所日数/週休2日確認対象期間 |  |  | #REF! |  | 0 | #REF!
|  |  |  | 24: ＝; 25: #REF! |  |  | #REF! |  | 0 | #REF!
[13 empty] | 週休２日達成判定 | ＝ | #REF! | [11 empty] | ＝ | #REF!
|  |  |  | 8: 海上; 10: 現場閉所率（％）; 11: ＝; 12: 現場閉所日数/週休2日確認対象期間 |  |  | #REF! |  | 0 | #REF!
[14 empty] | ＝ | #REF! | [10 empty] | 週休２日達成判定 | ＝ | #REF!
[14 empty] | ＝ | #REF!
[13 empty] | 週休２日達成判定 | ＝ | #REF!
実施時チェック
[11 empty] | 陸上 |  | 現場閉所率（％） | ＝ | 現場閉所日数/週休2日確認対象期間 | [7 empty] | 合算 (陸上＋海上)
[14 empty] | ＝ | #REF!
|  |  |  | 11: ＝; 12: #REF!; 23: 現場閉所率（％）; 24: ＝; 25: 現場閉所日数/週休2日確認対象期間 |  |  | #REF! |  | 0 | #REF!
|  |  |  | 24: ＝; 25: #REF! |  |  | #REF! |  | 0 | #REF!
[13 empty] | 週休２日達成判定 | ＝ | #REF! | [11 empty] | ＝ | #REF!
|  |  |  | 8: 海上; 10: 現場閉所率（％）; 11: ＝; 12: 現場閉所日数/週休2日確認対象期間 |  |  | #REF! |  | 0 | #REF!
[14 empty] | ＝ | #REF! | [10 empty] | 週休２日達成判定 | ＝ | #REF!
[14 empty] | ＝ | #REF!
[13 empty] | 週休２日達成判定 | ＝ | #REF!
・休工日（休）の合計が，現場閉所日数となる。･･･①
・作業日（■）と休工日（休）の合計が，対象期間日数となる。･･･②
・右記の現場閉所率は①／②により計算される。
・現場閉所率は
４週８休以上： ８日／２８日＝２８．５％ 以上
未達成＜通期での４週８休達成＜月単位での４週８休達